## Journal
Apprenti.e | Robustiano Lombardo |  | Durée total (h ou p) | 22.01.2024 - 15.03.2024
Classe ou Groupe | Cin4A |  | Experts | -
Chef.fe de Projet | Karim Bourahla |  | Bulle / Domaine | P_appro-1 / Développement Web/Application
Sujet | Programmation d'un gestionnaire de contacts
Tâches | Dates | Durées [min] | Explications / Etats | Sources, liens, références, commits …
Analyse du cahier des charges | 2024-01-22 | 120 | Analyse du cahier des charges
Découverte du système de programmation |  | 120 | Découverte du Flutter et début d'installation
Rapport |  | 100 | Commencer la rédaction du rapport
Création du projet |  | 20 | Création du projet dans Bitbucket
Bilan du jour :
Installation | 2024-01-24 | 120 | Finir l'installation de Flutter et de Android Studio pour l'émulateur
Planification |  | 180 | Analyse des différentes tâches à éffectuer et planification du projet
Rapport |  | 60 | Suite de la rédaction du rapport
Maquette |  | 120 | Commencer la maquette de l'application (Zonning)
Bilan du jour :
Explication TPI | 2024-01-25 | 60 | Explication du fonctionnement du TPI et des futurs démarche à faire
Maquette |  | 160 | Finition du zoning et de la version noir et blanc
Rapport |  | 20 | Suite de la rédaction du rapport
Bilan du jour :
Maquette | 2024-01-26 | 200 | Création de la maquette avec les couleurs finals et intéractive | https://www.figma.com/file/PYCwKHqKbCumKg0lAsIS8u/P_appro-1?type=design&node-id=0-1&mode=design&t=4luBRnwR1tBaa4Wu-0
Flutter |  | 100 | Apprentissage de flutter grâce à flutter flow
Guide d'installation |  | 240 | Commencer le guide d'installation de l'environnement. Il ne manque plus que la partie Laravel
Bilan du jour :
Visual Studio | 2024-01-29 | 120 | Régler Visual Studio pour qu'il affiche en couleur le texte et qu'il prend en charge le language Dart
Flutter Home Page |  | 360 | Création de la Home Page grâce à une base avec Flutter Flow et adapter ensuite le code sans
Bilan du jour :
Flutter Home Page | 2024-01-31 | 120 | Finalisation de la Home Page (Il manque juste la barre de recherche + Backend)
Flutter Element |  | 180 | Créer une classe nous permettant de rappeler certains éléments sur différentes pages pour éviter le code inutile
Flutter Page |  | 140 | Création des autres pages et commencer le design de la page d'ajout d'utilisateur
Flutter Switch Page |  | 40 | Comprendre et créer un fonction permettant de changer de page
Bilan du jour :
Rapport | 2024-02-01 | 120 | Discussion sur le rapport, recommencer celui si avec une nouvelle approche
Recherche |  | 120 | Recherche sur les technoligies et les fonctionnemments qu'utilise laravel et flutter
Bilan du jour :
Absent | 2024-02-02 | 540 | Absent
Bilan du jour :
Rapport | 2024-02-05 | 460 | Avancement sur le rapport point présenation du projet, Principes UI/UX
Planification |  | 20 | Recommencer la planification du projet (En cours)
Bilan du jour :
Planification | 2024-02-07 | 40 | Finir la planification
Rapport |  | 380 | Continuer le rapport, acctuellement fini le point Bonnes pratiques Flutter
Bonnes pratiques Flutter |  | 60 | Appliquer les bonnes pratiques Flutter (En cours)
Bilan du jour :
Rapport | 2024-02-08 | 60 | Corrections sur certains points des bonnes pratiques Flutter
Bonnes pratiques Flutter |  | 120 | Adapté le code déjà existant avec les bonnes pratiques Flutter
Bonnes pratiques Git |  | 60 | Lecture et début de mise en place des bonnes pratiques Git
Bilan du jour :
Rapport | 2024-02-09 | 120 | Création de la partie Git
Flutter page détail |  | 360 | Création de l'interface détail pour voir les informations de l'utilisateurs
Flutter adaptation |  | 60 | Adaptation pour l'interface web
Bilan du jour :
Rapport | 2024-02-21 | 20 | Corrections des commandes git
Flutter page ajout |  | 280 | Création de l'interface permettant d'ajouter un contact via un formulaire
Flutter page edit |  | 180 | Récuperer l'interface le formulaire d'ajout pour l'adapter et pouvoir modifier un utilistateur (seulement l'interface)
Bilan du jour :
Rapport | 2024-02-22 | 80 | Continuer la partie "Implémentation de l'application"
Flutter classe |  | 160 | Création d'une classe et utilisation de celle-ci pour effectuer des changements en temps réel sur les contacts
Bilan du jour :
Flutter Classe | 2024-02-23 | 160 | Changement de la manière de transemettre le contact entre les pages et réorganisation du code avec la création d'un fichier Function
Flutter CRUD |  | 200 | Ajouter les fonctionnailtés CRUD et création d'un pop-up de la validation de la requête
Flutter Search |  | 180 | Création d'un barre de recherche et ajout de la fonctionnalité de recherche
Bilan du jour :
Flutter problème Search | 2024-02-26 | 100 | Problème avec les suppressions de contacts
Rapport |  | 60 | Documenter le test de l'API
Flutter Test API |  | 80 | Tester flutter avec JsonPlaceHolder
Laravel Install |  | 180 | Commencer l'installation de laravel + créer la DB
Bilan du jour :
Laravel Update | 2024-02-29 | 30 | Mise à jour de Laravel vers la version 11
Laravel CRUD |  | 120 | Création des fonctionnalitées CRUD
Laravel Routes |  | 90 | Création des routes et test de celle-ci (tests encore en cours)
Bilan du jour :
Laravel Routes | 2024-03-01 | 180 | Correction des routes suites au test
Rapport |  | 360 | Renseigner sur le fonctionnement des API et documenter
Bilan du jour :
Larvel Routes | 2024-03-04 | 200 | Correction des routes et Sécurisation de celle-ci
Larvel Authentication |  | 220 | Mettre en place le système de validation Sanctum
Bilan du jour :
Laravel Authentication | 2024-03-06 | 80 | Finir la mise en place de la validaction avec Sanctum
Rapport |  | 300 | Remplire la partie Base de données et commencer la partie implmentation de l'application laravel
Base de données |  | 40 | Création du MCD et MLD
Implmentation API |  | 60 | Commencer l'implémentation de l'API dans Flutter
Bilan du jour :
Connexion de Flutter à l'API | 2024-03-08 | 540 | Essayer d'envoyer des requêtes depuis flutter vers l'api (Ne fonctionne pas)
Bilan du jour :
Connexion de Flutter à l'API | 2024-03-11 | 90 | Effectuer la connexion entre l'API et l'application
Gestion des données Front |  | 330 | Traité les données et les utiliser
Bilan du jour :
Gestion des données Front | 2024-03-13 | 200 | Récuperer les données et les envoyer après l'authentification
Rapport |  | 40 | Continuer le rapport, mettre à jour la mise en place de l'environnement
Authentification Front |  | 240 | Création du système d'authentification du côté Front
Bilan du jour :
Authentification | 2024-03-14 | 240 | Utilisation du tokens, création de nouveau utilisateur et suppression du token
Bilan du jour :
Intégration CSRF | 2024-03-15 | 270 | Essayer d'implémanter CSRF(Ne fonctionne pas, est-ce vraiment utile)
Rapport |  | 90 | Ecrire la partie Gestion des Api, Gestion de l'authentification et implémentation CSRF
Validation Forms |  | 180 | Effectuer la validation des formulaires avant l'envoie des données
Bilan du jour :
Total en heures |  | 178
Si nécessaire, [ Copier ] & [ Insérer ] un ou des jours supplémentaires avant la ligne du total